## 空压机解决方案
开发计划 |  |  |  |  | 计划人： | 童辰辰
[5 empty] | 截止时间： | 2016-08-11
完成？ | 流量计开发 | 起止日期 | 内容 | 子项目 | 负责人 | 备注
| 外壳加工 | 2016/8/2-2016/8/15 | 流量计外壳机加工 | 无 | 刘
| 电路板开发 | 2016/8/15-？ | 流量计电路板发开 | 1.电路板设计 | 李
|  |  |  | 2.电路板调试 | 王
| 传感器调试与校准 | ？ | 流量计校准 | 无
完成？ | 简易版能效测试仪 | 起止日期 | 内容 | 子项目 | 负责人 | 备注
完成？ | 能效测试仪+网关 | 起止日期 | 内容 | 子项目 | 负责人 | 备注
完成？ | 电表+网关 2合一 | 起止日期 | 内容 | 子项目 | 负责人 | 备注
完成？ | 电表+网关+流量计 3合一 | 起止日期 | 内容 | 子项目 | 负责人 | 备注

## 物联网平台
开发计划 |  |  |  |  | 计划人： | 童辰辰
[5 empty] | 截止时间： | 2016-08-11
完成？ | 平台开发 | 起止日期 | 内容 | 子项目 | 负责人 | 备注
a | 后端服务器 | ？-2016/8/11 | 后端服务器开发 | 无 | 苏
| web开发 | 2016/8/8-2016/8/12 | web界面与web服务器 | 无 | 苏 | 8/22 前出一个版本 中车测试
| 工业网关硬件开发 | 2016/7/25-2016/8/15 | 新版网关硬件开发 | 1.电路板设计（7.25-8.1） | 王
|  |  |  | 2.电路板调试（8.1-8.18） | 王
| 工业网关软件开发 | 2016/8/15-2016/8/22 | 新版网关软件开发（M26适配，数据协议修改） | 无 | 王 | 8/22 前出一个版本 中车测试，（若新硬件无法完成，可先适配老的工业网关）

## 智能制造
开发计划 |  |  |  |  | 计划人： | 童辰辰
[5 empty] | 截止时间： | 2016-08-11
完成？ | 达峰扫码系统 | 起止日期 | 内容 | 子项目 | 负责人 | 备注
| App开发 | 2016/8/1-2016/8/18 | 扫码App | 1.App扫码，蓝牙打印（8.1-8.12） | 童
|  |  |  | 2.连接数据库，显示物料信息（8.12-8.18） | 童